Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии

Великого Новгорода

от 23.06.2014 № 84/3 - 3

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Великого Новгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Дата официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов – 26 июня 2014 года

День голосования – 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Избирательные участки

| 1 | Назначение дополнительных выборов (часть 5 статьи 7, часть 4 статьи 72 областного закона № 147-ОЗ) | Не ранее чем за 90 и не позднее чем 80 дней до дня голосования - не ранее 15 и не позднее 25 июня 2014 года -23 июня 2014 года | Избирательная комиссия Великого Новгорода (далее – ИКМО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опубликование решения о назначении дополнительных выборов (часть 5 статьи 7 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (26 июня 2014 года) | ИКМО |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 13 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования – не позднее 4 августа 2014 года | Мэр Великого Новгорода |

Избирательные комиссии

| 4 | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на иную избирательную комиссию (части 1 и 2 статьи 16 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования - не позднее 15 июля 2014 года | ИКМО |
| --- | --- | --- | --- |

Списки избирателей

| 5 | Составление списков избирателей (часть 2 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования – не позднее 2 сентября 2014 года | ИКМО |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК (часть 7 статьи 9 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 3 сентября 2014 года | ИКМО |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения (часть 1 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования – с 3 сентября 2014 года | УИК |
| 8 | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 3 сентября 2014 года | УИК в порядке, определяемом ИКМО |
| 9 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), на основании личного письменного заявления в списки избирателей (часть 5 статьи 10 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования - не позднее 10 сентября 2014 года | УИК |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 7 статьи 9, часть 2 статьи 11 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, - не позднее 18 часов 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари УИК |

Политические партии, иные избирательные объединения

| 11 | Составление и опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов в муниципальных периодических печатных изданиях, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов - в государственных периодических печатных изданиях, размещение указанного списка в сети Интернет и его направление в ИКМО (части 1 и 3 статьи 23 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов - не позднее 29 июня 2013 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов

| 12 | Самовыдвижение кандидатов: представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ОИК (часть 6 статьи 26, статья 27 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – с 27 июня и не позднее 18 часов 22 июля 2014 года (включительно) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 6 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 14 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением (часть 6 статьи 26, статья 28 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов – с 27 июня и не позднее 18 часов 22 июля 2014 года (включительно) | Избирательное объединение |
| 15 | Представление в ИКМО списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, иных документов (части 1 – 7 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов - не позднее 18 часов 22 июля 2014 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу (часть 8 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО |
| 17 | Принятие решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в его заверении (часть 9 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
| 18 | Выдача решения о заверении списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление указанного решения с копией заверенного списка и заявлением кандидата о согласии баллотироваться в ОИК (часть 12 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ИКМО |
| 19 | Представление иных документов в ОИК (часть 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | После заверения ИКМО списка, в который включены кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 18 часов 22 июля 2014 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, включенный в заверенный список |
| 20 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 областного закона № 147-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 16 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |
| 21 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (части 1, 2, 4 и 8 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения |
| 22 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (части 1, 2, 4 и 9 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата в соответствии с частью 14 статьи 30 областного закона № 147-ОЗ | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, на которое не распространяется действие частей 2 и 3 статьи 32 областного закона № 147-ОЗ |
| 23 | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата (части 1 и 2 статьи 34 областного закона 147-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов – не позднее 30 июля 2014 года до 18 часов | Кандидат |
| 24 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (части 3 и 5 статьи 34 областного закона № 147-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ОИК |

| 25 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Реализация права кандидата, вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 27 | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 28 | Реализация права избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации (часть 5 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| 29 | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в его регистрации (часть 1 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ОИК |
| 30 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата (часть 6 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ОИК |

Статус кандидатов

| 31 | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (часть 2 статьи 38 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Регистрация доверенных лиц кандидата (часть 1 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ОИК |
| 33 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации его доверенного лица (часть 7 статьи 40 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ОИК |
| 34 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее соответственно 8 сентября и 12 сентября 2014 года | Кандидат |
| 35 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (часть 13 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - в течение суток | ОИК |
| 36 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ | Не позднее чем за пять дней до дня голосования – не позднее 8 сентября 2014 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 37 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением (часть 15 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок | ОИК |

### Информирование избирателей и предвыборная агитация

| 38 | Предоставление безвозмездно эфирного времени ИКМО для информирования избирателей. Предоставление безвозмездно печатной площади ИКМО для информирования избирателей (часть 4 статьи 19 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов - с 26 июня 2014 года | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Размещение на стендах в помещении ИКМО информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов (часть 11 статьи 36 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования - не позднее 29 августа 2014 года | ИКМО |
| 40 | Агитационный период (часть 1 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается за сутки до дня голосования – до ноля часов 13 сентября 2014 года | Кандидаты |
| 41 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (часть 2 статьи 47 областного закона № 147-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования – с 16 августа и до ноля часов 13 сентября 2014 года | Кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 42 | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 1 июля 2014 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Новгородской области |
| 43 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее 6 июля 2014 года | ИКМО |
| 44 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ИКМО указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях (часть 7 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 26 июля 2014 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные не позднее чем за год, предшествующий официальному опубликованию решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |
| 45 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации (часть 3 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 27 июля 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 46 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае его отсутствия на территории проведения выборов – районном (городском) периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 11 статьи 46 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования - не позднее 3 сентября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 47 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 10 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее трех лет со дня голосования – до 14 сентября 2017 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 48 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на каналах соответствующих организаций телерадиовещания (график распределения бесплатного эфирного времени) (часть 7 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 14 августа 2014 года | ИКМО с участием соответствующих организаций телерадиовещания |
| 49 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (часть 10 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 14 августа 2014 года | Представившие в ИКМО уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 50 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (часть 11 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 51 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов (часть 5 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 14 августа 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (часть 8 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 14 августа 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 53 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания (часть 9 статьи 50 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 54 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 49 областного закона № 147-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 55 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | - В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), областным законом от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 940-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 56 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | - В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 940-ОЗ | Администрация Великого Новгорода |
| 57 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (часть 5 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ |
| 58 | - Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (часть 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ |
| 59 | - Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом (часть 41 статьи 51 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКМО |
| 60 | - Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО (часть 2 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 26 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 61 | Предоставление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы кандидатом – в ИКМО (часть 4 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 62 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования - не позднее 14 августа 2014 года | Администрация Великого Новгорода по предложению ИКМО |
| 63 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 3 статьи 44 областного закона № 147-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования – с 9 сентября по 14 сентября 2014 года |  |
| 64 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 9 статьи 48 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования - не позднее 24 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

### Финансирование выборов

| 65 | Поступление в распоряжение ИКМО средств на проведение выборов, предусмотренных городским бюджетом Великого Новгорода (часть 1 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 5 июля 2014 года | Комитет финансов администрации Великого Новгорода |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между избирательными комиссиями (ОИК,УИК) (часть 2 статьи 54 областного закона № 147-ОЗ) | По мере поступления средств | ИКМО |
| 67 | Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования - не позднее 21 сентября 2014 года | УИК |
| 68 | Представление в Думу Великого Новгорода финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета Великого Новгорода на подготовку и проведение выборов (часть 3 статьи 55 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
| 69 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 41 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок после представления необходимых для регистрации документов | ОИК |
| 70 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета (часть 8 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ОИК |
| 71 | Открытие кандидатом специального избирательного счета (часть 1 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | - В период после письменного уведомления ОИК о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 72 | Информирование кандидатом ОИК о реквизитах специального избирательного счета (часть 81 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат |
| 73 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 74 | Перечисление в доход городского бюджета Великого Новгорода пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 13 статьи 56 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 75 | Представление в ИКМО итогового финансового отчета (часть 1 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 76 | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов (часть 3 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ИКМО |
| 77 | Представление в ОИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а с 4 сентября 2014 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» |
| 78 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (часть 8 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В трехдневный срок, а с 10 сентября 2014 года - немедленно | - Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |
| 79 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из него (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее соответственно 24 августа и 3 сентября 2014 года | ОИК |
| 80 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из него (часть 9 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 81 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ОИК (часть 7 статьи 57 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | - Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 82 | - Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам). |
| 83 | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход городского бюджета Великого Новгорода (часть 4 статьи 58 областного закона № 147-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования – с 13 ноября 2014 года | Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию ИКМО |

### Голосование и определение результатов выборов

| 84 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 2 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 24 августа 2014 года | ИКМО |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней (часть 6 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 24 августа 2014 года | ОИК |
| 86 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
| 87 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (часть 16 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ОИК |
| 88 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (части 17 и 18 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 12 сентября 2014 года, а для проведения досрочного голосования – не позднее 1 сентября 2014 года | ОИК |
| 89 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (часть 1 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования – не позднее 3 сентября 2014 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 23 августа 2014 года | ОИК |
| 90 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября 2014 года | УИК в порядке, определяемом ИКМО |
| 91 | Проведение досрочного голосования (статья 62 областного закона № 147-ОЗ) | С 3 по 13 сентября 2014 года | УИК |
| 92 | Проведение голосования (часть 2 статьи 62 областного закона № 147-ОЗ) | С 8 до 20 часов 14 сентября 2014 года | УИК |
| 93 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (часть 2 статьи 64 областного закона № 147-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания голосования - не ранее 4 сентября и не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 94 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 95 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 28 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 96 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования (часть 31 статьи 66 областного закона № 147-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 97 | Определение результатов выборов (части 1 и 6 статьи 67 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования - не позднее 17 сентября 2014 года | ОИК |
| 98 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании путем опубликования решения о результатах выборов (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После определения результатов выборов | ОИК |
| 99 | Представление в ОИК, ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Великого Новгорода, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (часть 1 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы Великого Новгорода |
| 100 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (часть 2 статья 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ОИК |
| 101 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (часть 3 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования - не позднее 14 октября 2014 года | ОИК |
| 102 | Регистрация избранного депутата Думы Великого Новгорода и выдача ему удостоверения об избрании (часть 6 статьи 71 областного закона № 147-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Великого Новгорода | ОИК |
| 103 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных частью 9 статьи 61 областного закона № 147-ОЗ (часть 4 статьи 74 областного закона № 147-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования - не позднее 13 ноября 2014 года | ИКМО |
| 104 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов (часть 1 статьи 75 областного закона № 147-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Новгородской области | УИК, ИКМО |