УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Великого Новгорода

от ______ № _____

Замечания или предложения на проект постановления Администрации Великого Новгорода «Об утверждении муниципальной  программы Великого "Развитие туризма и туристской деятельности на территории  Великого Новгорода» на  2017 – 2023 годы

направлять в срок с 10.10.2016 по 22.10.2016 на электронный адрес mvi@adm.nov.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы Великого Новгорода
"Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода" на 2017 – 2023 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы Великого Новгорода  «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы (далее – муниципальная программа): комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода (далее - комитет)

Cоисполнители муниципальной программы:

- комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода;

- комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

- комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;

- отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода.

Участники муниципальной программы

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития туризма "Красная Изба";

- муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

- муниципальное автономное учреждение культуры "Новгородская Дирекция по организации праздников";

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора";

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3";

- комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области (по согласованию);

- федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник" (по согласованию);

- Ассоциация туризма Великого Новгорода (по согласованию).

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель. Увеличение въездного туристского потока (человек) | 280000 | 300000 | 320000 | 340000 | 360000 | 380000 | 400000 |
| 1.1.2 | Показатель. Количество посетителей объектов экскурсионного показа (человек) | 600000 | 625000 | 650000 | 675000 | 700000 | 725000 | 750000 |
| 1.2. | Задача 2. Содействие развитию туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель. Объем платных туристских и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению (млн. рублей) | 735,0 | 775,0 | 815,0 | 855,0 | 905,0 | 950,0 | 995,0 |
| 1.3 | Задача 3. Создание и развитие календаря туристских событий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель. Среднее время пребывания туристов на территории Великого Новгорода (день) | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. | Задача 4. Содействие повышению качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Показатель. Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц (проценты) | 44,4 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 |

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2023 годы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

|  | (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
|  | бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федераль- ный бюджет | внебюджет-ные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 13129,3 | - | - | 7201,0 | 20330,3 |
| 2018 | 9033,1 | - | - | 7301,0 | 16334,1 |
| 2019 | 9533,1 | - | - | 7301,0 | 16834,1 |
| 2020 | 8833,1 | - | - | 7301,0 | 16134,1 |
| 2021 | 9533,1 | - | - | 7301,0 | 16834,1 |
| 2022 | 9033,1 | - | - | 7301,0 | 16334,1 |
| 2023 | 9333,1 | - | - | 7301,0 | 16634,1 |
| Всего | 68427,9 | - | - | 51007,0 | 119434,9 |

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение туристского потока в Великий Новгород с 280 тысяч до 400 тысяч туристов в год;

- увеличение количества посетителей объектов показа с 600 тысяч до 750 тысяч человек в год;

- увеличение средней продолжительности пребывания туристов в Великом Новгороде с 2,3 дня до 3,0 дней;

- увеличение среднегодового коэффициента загрузки гостиниц с 44,4 процента до 52,0 процентов;

- увеличение объема платных туристских и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению, с  735 млн. рублей до 995 млн. рублей.

1. Характеристика текущего состояния сферы туризма Великого Новгорода

Развитие туризма и его значимость для Великого Новгорода  определяются богатейшим историко-культурным наследием и высокой концентрацией туристских объектов на территории города, выгодным географическим положением и емкостью туристского рынка Москвы и Санкт-Петербурга, транспортной доступностью, богатыми традициями гостеприимства, сложившимися в сфере обслуживания туристов.

Сфера туризма относится к числу приоритетных направлений развития Великого Новгорода.

Приоритеты государственной и региональной политики в сфере туризма, в  сфере реализации муниципальных программ определены в следующих документах:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

областной закон от 27 июня 2012 г. № 100-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года";

Стратегия государственной национальной политики в Новгородской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 3 сентября 2015 года № 355;

Устав муниципального образования - городского округа Великий Новгород;

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561, (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода  от 02.10.2013 N 5195, от 16.07.2014 N 3772, от 19.01.2015 N 126, от 18.08.2016 № 3831, от 28.09.2016 № 4464).

Оценка Администрацией Великого Новгорода туризма как стратегически важного направления развития Великого Новгорода, призванного стать одним из базовых направлений развития экономики, системная работа по продвижению туристского ресурса Великого Новгорода под брендом «Великий Новгород – Родина Росиии» подтверждаются результатами развития сферы туризма за последние годы. Общее количество туристов, принимаемых на базе гостиниц Великого Новгорода, выросло с 148235 человек в 2005 году до 216897 человек в 2015 году, в том числе российских туристов – с 113228 человек в 2005 году до 180676 человек в 2015 году.

Доля Великого Новгорода в общем количестве туристов, принимаемых средствами коллективного размещения Новгородской области, составляет более 50 процентов, в том числе по иностранным туристам – более 90 процентов.

Помимо составляющих основу туристской привлекательности Великого Новгорода объектов музейного показа, которых в Великом Новгороде более 70 единиц, современное состояние туристской отрасли характеризуется следующими показателями:

количество коллективных средств размещения составляет 31 единицу, из них 15 гостиниц от уровня 4* до эконом-класса, 10 гостевых домов, 6 хостелов; общее количество мест в них - 2520 с классностью номеров от президентского люкса до эконом-класса;

среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц – 44,4 процента;

14503 посадочных места в 404 предприятиях общественного питания (в том числе в 20 ресторанах, 29 барах, 120 кафе, 92 предприятиях быстрого обслуживания).

На текущий момент в Великом Новгороде заложены основы комфортной информационной среды для нахождения в ней туриста: установлены навигационные указатели, действует круглосуточная справочная телефонная служба на русском и английском языках, работает туристский информационный центр «Красная Изба», предлагаются специальные программы для мобильных приложений.

Разработанный по заказу Администрации Великого Новгорода бренд "Великий Новгород – Родина России", ставший главным девизом празднований 1150-летия Великого Новгорода и 1150-летия зарождения российской государственности, является основой дальнейшего позиционирования Великого Новгорода на российском и международном туристских рынках.

Для продвижения туристского потенциала Великого Новгорода используется весь современный инструментарий информационного продвижения: от имиджевых листовок, рекламно-информационных туров до представления туристских возможностей Великого Новгорода на крупнейших международных выставках, форумах и деловых мероприятиях, регулярного выпуска многоязычных каталогов туристских ресурсов на бумажных и электронных носителях, осуществления социальных проектов, регулярного выпуска официального путеводителя по Великому Новгороду с бесплатным распространением в местах пребывания  туристов.

Информация о туристском предложении Великого Новгорода и Новгородской области размещена на туристском информационном интернет-портале "VisitNovgorod", который доступен пользователям Интернета на 9 языках: русском, английском, немецком, финском, французском, испанском, китайском, шведском, итальянском. Интернет-портал "Visitnovgorod" дважды (в 2010 и 2012 годах) награжден специальным призом как "Лучший информационно-туристический сайт о регионе России". Посетителями интернет-портала являются жители 114 стран мира и 85 субъектов Российской Федерации.

Сфера туризма Великого Новгорода вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Великого Новгорода. Согласно методике оценки интегрального кумулятивного эффекта туризма в региональной экономике Новгородской области суммарное значение прямого и косвенного эффекта на одного туриста составляет около 10 000 рублей. Таким образом, совокупный вклад туризма в экономику Великого Новгорода за 2015 год превосходит 2 миллиарда рублей.

Комплексный подход к созданию условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода обеспечивается реализацией мероприятий текущего и инвестиционного характера, координацией действий исполнителей муниципальной программы.

2. Основные мероприятия муниципальной программы

В настоящую муниципальную программу, целью которой является формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта Великого  Новгорода, в качестве основных мероприятий вошли:

- информационное обеспечение продвижения туристского продукта Великого Новгорода;

- содействие развитию туристской инфраструктуры;

- создание и развитие календаря туристских событий;

- содействие повышению качества туристских услуг.

3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные социальные, финансово-экономические и прочие риски, способные повлиять на ход реализации муниципальной программы:

наличие "визовых" барьеров (отсутствие изменений к лучшему или ухудшение ситуации с выдачей виз иностранным туристам);

ухудшение имиджа России как безопасного туристского направления на международном туристском рынке;

растущая конкуренция между туристскими направлениями России и зарубежных стран;

отсутствие роста или падение инвестиционной привлекательности России в целом и Великого Новгорода в частности;

рост потребительских цен (особенно при сохранении или падении настоящего уровня качества предоставления услуг);

снижение процентного соотношения организованных туристских групп в общем туристском потоке;

финансовая нестабильность участников финансирования муниципальной программы (в части внебюджетных источников).

Среди мер управления рисками реализации муниципальной программы:

- проведение регулярного мониторинга законодательных актов Российской Федерации, затрагивающих сферу туризма;

-  проведение дополнительных исследований;

- изучение опыта развития сферы туризма в муниципалитетах и регионах России, за рубежом;

- оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленного на минимизацию того или иного риска.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет является ответственным исполнителем и осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации" (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода  от 02.10.2013 N 5195, от 16.07.2014 N 3772, от 19.01.2015 N 126, от 18.08.2016 № 3831, от 28.09.2016 № 4464).

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется Первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим комитет, в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, Первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Создание благоприятных условий для развития туризма в Великом Новгороде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Великого Новгорода, в том числе |  | 2017 - 2023 |  | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 7758,1 2050,0 | 7458,1 2150,0 | 7758,1 2100,0 | 7258,1 2150,0 | 7758,1 2100,0 | 7458,1 2150,0 | 7758,1 2100,0 |
|  | Администрирование, модернизация, обновление языковых версий и продвижение туристского информационного Интернет-портала «VisitNovgorod» | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 2017 -2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 2 140,0 | 1840,0 50,0 | 2140,0 | 1840,0 50,0 | 2140,0 | 1840,0 50,0 | 2140,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Великого Новгорода | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 017 -2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 1158,1 250,0 | 1158,1 300,0 | 1158,1 300,0 | 1158,1 300,0 | 1158,1 300,0 | 1158,1 300,0 | 1158,1 300,0 |
|  | Организация презентации туристского потенциала Великого Новгорода на деловых мероприятиях, в СМИ | комитет отдел- пресс-центр | 2017 -2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 | 1100,0 1000,0 1500,0 |
|  | Подготовка и проведение информационных туров в целях создания и рас-пространения материалов и сюжетов о Великом Новгороде | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 017 -2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Информационно-консультационное сопровождение в организации пребывания туристов в Великом Новгороде: информационно-консультационное обслуживание лиц в сфере туризма | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 2017 -2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 |
|  | Разработка, изготовление сувенирной продукции под брендом «Великий Новгород – Родина России» | комитет | 2017 - 2023 | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 1.1.2. | Содействие развитию туристской инфраструктуры, в том числе |  | 2017 - 2023 |  | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 4146,2 | 350,0 | 550,0 50,0 | 350,0 | 550,0 50,0 | 350,0 | 350,0 50,0 |
|  | Организация доступности к объектам показа на Рюриковом городище водным путем | комитет | 2017 - 2023 | 1.2.1 | бюджет Великого Новгорода | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Развитие системы туристской навигации в Великом Новгороде: создание и размещение информации на наружных носителях на русском и английском языках, содержание наружных средств навигации для туристов | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 017 - 2023 | 1.2.1 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 250,0 | 50,0 | 250,0 50,0 | 50,0 | 250,0 50,0 | 50,0 | 50,0 50,0 |
|  | Устройство автостоянки, освещения, наружных инженерных сетей к стационарному туалету на Троицкой ул. в квартале 135 города, возле Белой (Алексеевской) башни | МКУ «УКС», комитет по строительству, НГОМЗ (по согласованию | 2017 | 1.2.1 | бюджет Великого Новгорода | 3596,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий, в том числе |  | 2017 - 2023 |  | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 775,0 4451,0 | 775,00 4451,0 | 775,0 4451,0 | 775,0 4451,0 | 775,0 4451,0 | 775,0 4451,0 | 775,0 4451,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Разработка, организация и продвижение новых интерактивных программ и театрализованных экскурсий, маршрутов по Великому Новгороду | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» МАОУ «Гимназия №3» | 2017- 2023 | 1.3.1 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 |
|  | Подготовка и проведение международных фестивалей средневековой этнической музыки, межрегиональных фестивалей исторической реконструкции, городских праздников и праздников народного календаря | Новгородская Дирекция Новгородская Дирекция, МАУК «ГОРОД», МАУДОД "НДМШРФ" Ассоциация туризма, областной комитет | 2017 - 2023 | 1.3.1 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 600,0 3951,0 | 600,0 3951,0 | 600,0 3951,0 | 600,0 3951,0 | 600,0 3951,0 | 600,0 3951,0 | 600,0 51,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.4 | Содействие повышению качества туристских услуг |  | 2017 - 2023 |  | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 |
|  | Организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, круглых столов по повышению качества обслуживания туристов | комитет Ассоциация туризма | 2017 - 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 |
|  | Проведение ежегодных конференций и форумов по вопросам развития туризма | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» | 2017 - 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  | Подготовка и проведение гастрономических фестивалей, мастер-классов аутентичной кухни | МБУ «ЦРТ «Красная Изба» Ассоциация туризма | 2017 - 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода внебюджетные средства | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе: |  |  |  |  | 20330,3 | 16334,1 | 16834,1 | 16134,1 | 16834,1 | 16334,1 | 16634,1 |
|  | бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  | 13129,3 | 9033,1 | 9533,1 | 8833,1 | 9533,1 | 9033,1 | 9333,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 7201,0 | 7301,0 | 7301,0 | 7301,0 | 7301,0 | 7301,0 | 7301,0 |

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Количество и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Муниципальная работа 1: Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | 1) администрирование русской, английской версий интернет-портала "VisitNovgorod"; 2) обработка индивидуальных запросов гостевой книги; 3) продвижение интернет-портала "VisitNovgorod" на других интернет-ресурсах; 4) перевод на иностранные языки (немецкий, французский, финский, китайский, испанский, итальянский, шведский) мате-риалов интернет-портала "VisitNovgorod"; 5) модернизация сервисов интернет-портала "VisitNovgorod" и программи-рование структуры языковых версий портала, создание системы администрирования контента. | штука | 2140,0 | 2040,0 | 2140,0 | 2040,0 | 2140,0 | 2040,0 | 2140,0 |
| 2. | Муниципальная услуга 2: Оказание туристско-информационных услуг вне стационара | 1) выпуск и распространение путеводителя «Великий Новгород – Родина России»; туристских карт города и окрест-ностей; календарей, информа-цииионных листовок о турист-ском потенциале города; 2) проведение информационно-рекламных туров для туропе-раторов и СМИ с целью про-движения туристского потен-циала Великого Новгорода; 3) разработка, организация и продвижение новых интер-активных программ и театрали-зованных экскурсий по Велико-му Новгороду; 4) установка наружных информационных носителей с актуальной информацией о Великом Новгороде (баннеры, информационные щиты, указатели и прочее), содержание ранее установленных инфор-мационных носителей; 5) подготовка и проведение гастрономического фестиваля и мастер-классов аутентичной кухни; 6) проведение ежегодной конференций по вопросам развития туризма; 7) предоставление бесплатных информационных изданий туристам и объектам туристкой инфраструктуры; 8) консультации по вопросам организации пребывания в Великом Новгороде | штука | 3983,1 | 3583,1 | 3983,1 | 3583,1 | 3983,1 | 3583,1 | 3783,1 |

Условные сокращения, используемые в муниципальной программе:

Ассоциация туризма – Ассоциация туризма Великого Новгорода

комитет - комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода;

комитет культуры и молодежной политики - комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода;

комитет по образованию - комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;

комитет по строительству - комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

МАОУ "Гимназия N 3" - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 3";

МАУДОД "НДМШРФ" - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора";

МАУК "ГОРОД" - муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД";

МАУК "Диалог" - муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог";

МБУ "ЦРТ "Красная Изба" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития туризма "Красная Изба";

МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

НГОМЗ - федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник";

Новгородская Дирекция - муниципальное автономное учреждение культуры "Новгородская Дирекция по организации праздников";

областной комитет – комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области

отдел - пресс-центр - отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода.