Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 1 полугодие 2020 года

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 1094,4 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094,0 | 36,0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 71,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 36,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная переподготовка заявленной категории | 2020 | В течение отчетного периода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации обучено 9 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2020 | В 1 полугодии 2020 года проведено одно заседание комиссии по включению в резерв управленческих кадров. На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 111 человек, 33 из них были назначены на должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода и должности руководителей в муниципальных учреждениях Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2020 |  | . |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2020 | Осуществлена подготовка к проведению городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – конкурс). В связи с мероприятиями по эпид.ситуации проведение конкурса перенесено на 2 полугодие 2020 года. Обьявление конкурса запланировано на 01.07.2020. Общая сумма предложенной на конкурс субсидии из бюджета Великого Новгорода составит 1000,0 тыс. руб. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.1.2 | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2020 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 1 полугодии 2020 года имущественную поддержку в Великом Новгороде получили 32 социально ориентированные некоммерческие организации, из них 18 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности на льготной основе, 14 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов). | 2020 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2020 |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2020 | За отчетный период заключено 38 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 2.4.1 | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства. За 1 полугодие 2020 года сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено 8 встреч с участием Мэра Великого Новгорода и представителями общественности, в том числе по вопросам общественного самоуправления. Также прошло 4 заседания Общественного совета Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 | За отчетный период проведено 1 совещание (июнь) с представителями НКО по итогам за 2019 год и вопросам проведения в 2020 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов). Организованы и проведены рабочие встречи с руководителями НКО: профсоюзы (9 июня 2020 года), общественный совет по межнациональным отношениям (12 июня 2020 года), городской совет ветеранов (4 июня, 19 июня, 23 июня 2020 года), встреча с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций (26 июня 2020 года). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2020 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В 1 полугодии 2020 года такие изменения внесены в 5 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, признан утратившим силу 1 нормативный акт. Разработаны и приняты: нормативный акт о создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода, об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение 1 полугодия 2020 года Думой Великого Новгорода принято 6 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода. Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений. Кроме того, обзор изменений законодательства о противодействии коррупции ежеквартально подготавливается и размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2020 | В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Так, в 1 полугодии 2020 года правовым управлением Администрации Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 170 проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 99 действующих нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. По результатам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы в 10 проектах нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 1 действующем нормативном правовом акте Администрации Великого Новгорода. Все коррупциогенные факторы устранены. Информация о выявленных коррупциогенных факторах отражена в заключениях по результатам антикоррупционной экспертизы, которые направлены в структурные подразделения, являющиеся разработчиками соответствующих нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». В 1 полугодии 2020 года правовым управлением аппарата Думы Великого Новгорода и комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза 54 проектов решений Думы Великого Новгорода, в двух из них выявлены коррупциогенные факторы. Все коррупциогенные факторы устранены. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2020 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» размещен комплект документов по вопросам противодействия коррупции. Это нормативные правовые и иные акты, формы документов для заполнения, методические рекомендации, разнообразные Памятки и типовые ситуации, в том числе и по конфликту интересов на муниципальной службе и порядку его урегулирования, а также иная информация по вопросам противодействия коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, а также анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также Методические рекомендации по ее заполнению с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» размещены на сайте Администрации Великого Новгорода. В Администрации Великого Новгорода создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода. В течение 1 полугодия 2020 года проведено 5 заседаний комиссии, информация о работе комиссии размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». В Думе Великого Новгорода также создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы Великого Новгорода и урегулированию конфликта интересов. Информация о работе данной комиссии размещена на официальном сайте Думы Великого Новгорода в сети Интернет. В течение 1 полугодия 2020 года заседания данной комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2020 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере противодействия коррупции незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. С целью обеспечения прозрачности закупок, снижения коррупционных рисков и развития конкуренции в качестве уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в I полугодии 2020 года размещено в единой информационной системе в сети Интернет (zakupki.gov.ru) 93 извещения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения аукционов в электронной форме (87), запроса котировок в электронной форме (5), конкурса в электронной форме (1) Также, информация о данных закупках размещается в разделе «Витрина закупок» сайта Администрации Великого Новгорода (zakupki.adm.nov.ru), что в полной мере соответствует пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ. С целью совершенствования процедур закупок малого объема и недопущения возникновения коррупционных факторов в закупочной деятельности комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода подготовил постановление Администрации Великого Новгорода от 06.05.2020 № 1574 «О внесении изменения в приложение к Порядку осуществления закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов, утвержденному постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.02.2019 № 400 "Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд" (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.03.2019 № 1187, от 04.06.2019 № 2251, от 29.08.2019 № 3611, от 03.10.2019 № 4072, от 06.03.2020 № 808)». Через электронный магазин за счет бюджетных средств заказчиками проведено 105 закупок. Размер экономии бюджетных средств составил 974,66 тыс. руб. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводит работу по повышению профессионализма заказчиков: во 2 квартале 2020 года разработаны и размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода типовые разделы контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, типовые формы извещений (документаций) о закупках с учетом изменения действующего законодательства; заказчики принимали участие в вебинарах, организованных Управлением по организации государственных закупок Администрации Губернатора Новгородской области. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится мониторинг использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями, в целях своевременного выявления неэффективно используемого имущества, а также мониторинг имущества муниципальной казны Великого Новгорода, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот (приватизация, аренда). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2020 | За 1 полугодие 2020 года комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проведено 15 проверок фактического использования объектов муниципального недвижимого имущества. Фактов незаконного использования муниципального имущества не выявлено. Кроме того, за указанный период в целях рационального использования муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было произведено перераспределение площадей, находящихся в составе муниципальной казны Великого Новгорода. Дополнительно 12 объектов недвижимого имущества, 100 % доля ООО «Стоматологическая поликлиника № 2», лом асфальтобетона, лом асфальтовой крошки были включены в Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2020 году. 1 объект недвижимости исключен из Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2020 году. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2020 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». В 1 полугодии 2020 года проведены две горячие линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода (11 марта и 4 июня 2020 года). Информация о проведении горячих линий была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В ходе горячей линии, проведенной 11 марта 2020 года, поступил звонок от гражданки, которая просила разобраться по вопросу завышения платежей на отопление ООО «Тепловая компания «Новгородская» за счет нарушения температурного графика. В результате проведенных проверочных мероприятий в деятельности Администрации Великого Новгорода коррупциогенных факторов не выявлено. В ходе горячей линии, проведенной 04 июня 2020 года, поступил звонок от гражданки, которая считает, что муниципальный служащий Администрации Великого Новгорода в течение длительного времени покровительствует и действует в интересах управляющей компании и просила разобраться по данному вопросу. В результате проведенных проверочных мероприятий и заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода коррупциогенных факторов не выявлено. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2020 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный». В целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления на сайте Думы Великого Новгорода организуется обсуждение населением наиболее значимых проектов Думы Великого Новгорода, функционируют разделы "Слушаем город", "Опросы". Представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашаются для участия в заседаниях в комиссиях по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода и Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода. Материалы о проведенных заседаниях своевременно отражаются в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. Отделами микрорайонов Волховский, Кречевицы и отделами-центрами по работе с населением по мету жительства проведено более 20 совещаний советов общественности, в том числе проведены заседания совета по развитию парка «Чистые пруды», общественного совета парка «Веряжский», общественного совета по развитию парка «Луговой». Также за отчетный период были проведены: собрания для жителей многоквартирных домов; встречи населения с руководителями структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, муниципальных и государственных учреждений для решения вопросов подведомственных территорий; мероприятия по организации ТОС на территории микрорайонов; 15.02.2020 года прошло рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в отчетном периоде контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним решениям и мерах в постоянном режиме размещалась на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Отчеты и заключения, составленные по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 1 полугодии 2020 года, опубликованы в газете "Новгород". В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода помимо организации личного приема граждан, рассмотрения письменных обращений граждан, гражданам предоставлена возможность направить обращение в форме электронного документа. В 1 полугодии 2020 года Контрольно-счетной палатой рассмотрено одно обращение гражданина, поступившее в форме электронного документа посредством использования сети «Интернет». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2020 | В течение 1 полугодия 2020 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступлений официальных представителей органов местного самоуправления. # В газете "Новгород" за I полугодие 2020 года опубликовано 38 материалов по теме коррупции и противодействия коррупции: "Ориентир всегда - на право" (№ 2 (3) (1803) от 23.01.2020, стр. 4), "Капельки-то миллионные" и «Голосуем за парки» (№ 3 (4) (1803) от 30.01.2020, стр. 3 и 4), "Над миллионной планкой" и «Сквер, роща, пруды — голосуем за благоустройство» (№ 4 (6) (1805) от 06.02.2020, стр.2 и 3), "Где благо устроить — решают горожане" и «Жилье свое и чужое» (№ 5 (7) (1806) от 13.02.2020, стр. 2 и стр. 4), "Неудобные вопросы мэру " (№ 6 (8) (1807) от 20.02.2020, стр. 3), «Перед перекрытием» и «За «Чистые пруды» (№ 7 (10) (1809) от 27.02.2020, стр. 1, 3), «Фундамент для роста» (№ 8 (12) (1811) от 05.03.2020, стр. 3), «Парки обретают друзей», «Короткой строкой. Аукцион на ремонт дорог. Благоустройство дворовых территорий. Капремонт Колмовского моста» (№ 9 (17) (1718) от 12.03.2020, стр. 3, 9), «Прямая линия мэра в соцсети «ВКонтакте» (№ 10 (15) (1814) от 19.03.2020, стр.3), «Короткой строкой. Строительство ФОКа на ул. Вересова», «О перерасчете, ремонтах и модернизации», «Формат сближения» (прямая линия мэра Великого Новгорода), «Время отчитаться о доходах», (№ 11 (17) (1816) от 26.03.2020, стр. 1, 3, 5, 7), «Вирусная перезагрузка» (№ 12 (19) (1818) от 02.04.2020, стр. 3), «Дорожный пример», «Довершить начатое, рассчитать задуманное» (№ 14 (22) (1821) от 16.04.2020, стр. 1, 3), «За мост — строгий спрос» (№ 15 (24) (1823) от 18.04.2019, стр.4), «Апрельский разбег. Нацпроект БКАД», «Вода вздохнет свободнее» (реконструкция левобережных очистных сооружений) (№ 16 (26) (1825) от 30.04.2020, стр. 1, 3), «Предвосхищая дисбаланс», «В едином русле» (№ 17 (28) (1827) от 08.05.2020, стр. 3, 5), «Успеть к сентябрю» (№ 19 (30) (1829) от 21.05.2020, стр. 1), «Стратегия преображения», «Пусть будет теплым дом» (№ 21 (40) (1741) от 28.05.2020, стр. 1, 3), «Не один, а сразу три», «Заезжайте, москвичи», «Хорошеют наши дворы» (№ 21 (33) (1832) от 04.06.2020, стр. 2), «Городить или ограждать», «Будет в парке светло» (№ 24 (46) (1747) от 11.06.2020, стр. 3, 5), «Берег древний, берег новый», «Город и ограждения», «Ждут и пешеходы и автомобилисты», «Личные приемы востребованы» (№ 23 (36) (1835) от 18.06.2020, стр. 1, 2, 3, 7). Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода и ее подведомственных учреждений также размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях вовлечения граждан в непосредственное осуществление местного самоуправления, учета мнения населения, в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 29 общественных обсуждений, на которых рассматривались вопросы по планировке территорий, по правилам землепользования и застройки в Великом Новгороде. В 1 полугодии 2020 года представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашались для участия в заседаниях комиссий по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода (7 заседаний), Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода (27 марта 2020 года); материалы о проведенных заседаниях своевременно отражались в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях прозрачности (открытости) стратегического планирования документы стратегического планирования Великого Новгорода также публикуются на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, кроме того, в сети Интернет осуществляется процедура общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (внесение в них изменений) в разделе «Экономика»: http://www.adm.nov.ru/page/23624. В целях повышения эффективности информирования об осуществлении в Контрольно-счетной палате Великого Новгорода мер по предупреждению коррупции на постоянной основе проводится работа по актуализации раздела «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта www.adm.nov.ru/ksp. В марте 2020 года в ежегодном отчете о деятельности за 2019 год Контрольно-счетная палата Великого Новгорода отразила вопросы участия в пределах полномочий и мероприятий, направленных на противодействие коррупции (Решение Думы Великого Новгорода от 26.03.2020 № 390). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 1 полугодие 2020 года

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма, в рамках которой оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, в рамках которого оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной 
программы Великого Новгорода «Совершенствование системы 
местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 1 полугодие 2020 года

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2020 год  71,0 тыс. руб., это средства городского бюджета (71,0 тыс. руб.). Освоено 36,0 тыс. рублей, на эти средства обучено 9 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 38 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии).

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2020 год было запланировано 1000,0 тыс. руб., в связи с противоэпидемическими мероприятиями реализация средств запланирована на 2 полугодие 2020 года. Средства планируется израсходовать в полном объеме.

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 1 полугодия 2020 года такие изменения внесены в 5 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода.  Разработаны и приняты: нормативный акт о создании комиссии по противодействию коррупции 
в Администрации Великого Новгорода, об утверждении порядка  поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы  в Администрации Великого Новгорода, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В течение 1 полугодия 2020 года Думой Великого Новгорода принято 6 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода.

Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода,  на странице Администрации Великого Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», в газете «Новгород».

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале  актуализирован раздел «Противодействие коррупции».

В 1 полугодии 2020 года проведены две горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Звонков от граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода поступали, в результате проведенных проверочных мероприятий в деятельности Администрации Великого Новгорода  коррупциогенных факторов не выявлено.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2020 год 23,0 тыс. руб., данные средства будут израсходованы во 2 полугодии 2020 года.

__________________________________

Таблица   4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за  1 полугодие  2020 года

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 16 | 5 | 2,5 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации будет проводиться до конца года |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | 4 | 4 | 0 | В связи с противоэпидемическими мероприятиями проведение городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности перенесено на 2 полугодие 2020 года |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | 90,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | 10 | 12 | 12 |  |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 40 | 23 | 38 |  |
| 2.5 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | 2 | 2 | 3 |  |
| 2.6 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | 18 | 3 | 8 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 5,6 | 2 | 0 | В связи с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. представляются до 1 августа 2020 г. включительно. |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 5,7 | 6 | 4,65 |  |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 43 | 7 | 38 |  |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

_______________________________________